## 封面
钢铁行业产业链碳足迹数据服务系统 需求报价单
江苏荣泽信息科技股份有限公司

## 总览
一级模块 | 汇总人天 | 汇总金额（元） | 占总额比例 | 备注
平台与基础 | 19 | 25800 | 3.166%
门户与统一入口 | 4 | 8000 | 0.9816%
运营管理端 | 119 | 197000 | 24.17%
供应商工作台 | 106 | 159000 | 19.51%
认证核查机构工作台 | 101 | 151500 | 18.59%
横向能力 | 15 | 122500 | 15.03%
集成与对接 | 56 | 83600 | 10.26%
标准与合规 | 1 | 2000 | 0.2454%
项目管理与非功能 | 48 | 65600 | 8.049%
合计 | 469 | 815000 | 100%
提示：可按「明细报价」表中「阶段」列筛选 MVP / 二阶段 / 可选 报价；「占总额比例」为各模块金额占上方各模块金额合计之比。

## 明细报价
报价编号 | 阶段 | 一级模块 | 二级模块 | 功能点/工作包 | 交付物 | 工作量单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 技术/商务备注 | 验收准则
Q-PLAT-001 | MVP | 平台与基础 | RBAC与系统管理 | 角色权限矩阵与系统管理 | Web管理端、权限API、联调 | 人天 | 5 | 1500 | 7500 | 范围见 docs/01_业务与流程/02_全局数据字典与枚举.md §3 | 角色可按矩阵配置关键菜单与操作；权限变更生效可验证
Q-PLAT-002 | MVP | 平台与基础 | RBAC与系统管理 | 关键操作日志 | 日志采集、查询、导出接口与页面 | 人天 | 5 | 1500 | 7500 |  | 填报/下发/归档等关键动作可追溯且可检索
Q-PLAT-003 | MVP | 平台与基础 | 基础服务 | 文件存储与上传策略 | 对象存储对接或自建、凭证与大小限制 | 人天 | 9 | 1200 | 10800 | 与模板填报、证照上传共用 | 凭证可按任务维度上传、下载权限受控
Q-PORT-001 | MVP | 门户与统一入口 | 系统门户 | index.html 平台门户与多服务入口 | 静态页、导航、部署配置 | 人天 | 2 | 2000 | 4000 | 见 README 门户说明 | 可访问且产品碳足迹入口跳转正确
Q-PORT-002 | MVP | 门户与统一入口 | 产品碳足迹门户 | pcf.html 二级门户与三端入口 | 静态页、工作台跳转 | 人天 | 2 | 2000 | 4000 |  | 运营/供应商/核查入口可分别进入对应工作台
Q-OPS-001 | MVP | 运营管理端 | 运营驾驶舱 | 简版 KPI、数据流、快捷入口 | operator/dashboard.html 及接口 | 人天 | 2 | 2000 | 4000 | 整版驾驶舱见「二阶段」独立行 | 展示核心指标与跳转任务/报告入口
Q-OPS-002 | MVP | 运营管理端 | 订单管理 | 订单四态与「确认并分配任务」 | order.html、订单API、生成任务 | 人天 | 21 | 2000 | 42000 | 与鑫采商城对接单列集成行 | 已支付→确认后生成任务并可从任务列表追溯
Q-OPS-003 | MVP | 运营管理端 | 任务管理 | 任务列表（五段）与阶段跳转 | self_operated_task_list 等、列表API | 人天 | 3 | 2000 | 6000 | 阶段4仅跳转报告管理 | 列表阶段与任务主状态一致
Q-OPS-004 | MVP | 运营管理端 | 任务管理 | 任务详情-配置阶段 | task_detail_config、模板选择、Snapshot | 人天 | 12 | 1500 | 18000 | 见 05_模板引擎 | 可选模板并生成快照供填报使用
Q-OPS-005 | MVP | 运营管理端 | 任务管理 | 任务详情-采集审核 | task_detail_collect、审核通过/驳回 | 人天 | 12 | 1500 | 18000 | 与供应商填报联动 | 可审核供应商提交并产生驳回原因
Q-OPS-006 | MVP | 运营管理端 | 任务管理 | 任务详情-LCA计算 | task_detail_lca、状态与手工/接口预留 | 人天 | 12 | 1500 | 18000 | 计算引擎对接见集成行 | 计算阶段状态可推进并记录
Q-OPS-007 | MVP | 运营管理端 | 任务管理 | 任务详情-核查协作 | task_detail_verify、与核查端状态衔接 | 人天 | 12 | 1500 | 18000 |  | 核查结果可反映到任务与报告流程
Q-OPS-008 | MVP | 运营管理端 | 任务管理 | 任务工作台 | task_workspace、跨子任务协作 | 人天 | 3 | 2000 | 6000 | 视实施范围可合并计价 | 运营可在工作台完成分配的操作
Q-OPS-009 | MVP | 运营管理端 | 报告管理 | 用印版、下发、申诉处理、归档 | report_mgt、report_detail、规则见 08_PR | 人天 | 3 | 2000 | 6000 | 申诉中不可归档等规则需实现 | 可走通：上传→下发→供应商确认/申诉→归档闭环
Q-OPS-010 | MVP | 运营管理端 | 供应商管理 | 供应商CRM与详情、证照视图 | supplier_mgt、supplier_mgt_detail | 人天 | 2 | 2000 | 4000 | 与供应商 identity 数据对应 | 机构与证照信息与供应商端一致
Q-OPS-011 | MVP | 运营管理端 | 核查机构管理 | 核查机构与策略维护 | certifier_mgt、certifier_detail | 人天 | 2 | 2000 | 4000 |  | 机构可派发核查任务
Q-OPS-012 | MVP | 运营管理端 | 模板中心 | 采集模板维护与任务绑定 | templates_mgt、template_detail | 人天 | 12 | 1500 | 18000 | 见 05_模板引擎解析逻辑 | 模板版本可管理并用于生成 Snapshot
Q-OPS-013 | 二阶段 | 运营管理端 | 结算中心 | 结算单与确认（完整实现） | settlement 业务与接口 | 人天 | 1 | 2000 | 2000 | 第一阶段仅预留入口 | 按二期范围验收
Q-OPS-014 | 二阶段 | 运营管理端 | 运营驾驶舱 | 驾驶舱完整版（整体） | dashboard 增强与数据接入 | 人天 | 22 | 1500 | 33000 | 第一阶段设计方案：二迭代做整体 | 按二期范围验收
Q-SUP-001 | MVP | 供应商工作台 | 工作台 | 概览与快捷入口 | supplier/dashboard.html | 人天 | 12 | 1500 | 18000 | 见 06 功能清单序号1 | 待办/澄清/报告数展示正确
Q-SUP-002 | MVP | 供应商工作台 | 待办任务 | 列表与跳转填报/澄清 | task_list.html | 人天 | 12 | 1500 | 18000 | 见 06 序号2 | 三类待办类型可分流
Q-SUP-003 | MVP | 供应商工作台 | 任务填报 | 填报与凭证上传 | task_fill.html、Spread/表单 | 人天 | 12 | 1500 | 18000 | 见 06 序号3 | 可提交且运营端可看到
Q-SUP-004 | MVP | 供应商工作台 | 待澄清处理 | 回复与佐证上传 | task_clarify.html | 人天 | 12 | 1500 | 18000 | 见 06 序号4 | 回复与运营端协作衔接
Q-SUP-005 | MVP | 供应商工作台 | 我的报告 | 预览、确认接收、申诉 | reports.html | 人天 | 12 | 1500 | 18000 | 见 06 序号5 | 仅下发后可见；确认后不可申诉
Q-SUP-006 | MVP | 供应商工作台 | 企业信息与证照 | 维护/提交空间同步 | identity.html | 人天 | 12 | 1500 | 18000 | 见 06 序号6 | 营业执照必选；同步路径可演示
Q-SUP-007 | MVP | 供应商工作台 | 知识库与帮助 | 帮助与知识库入口 | help 等 | 人天 | 12 | 1500 | 18000 | 可与占位内容起价 | 帮助入口可用
Q-SUP-008 | 二阶段 | 供应商工作台 | 绿色生态市场 | 市场占位扩展为实功能 | market.html | 人天 | 22 | 1500 | 33000 | 06 序号7 为 P2 | 按可选包验收
Q-CER-001 | MVP | 认证核查机构工作台 | 核查仪表盘 | KPI与任务队列等 | certifier/dashboard.html | 人天 | 12 | 1500 | 18000 | 见 09 序号1 | 仪表盘可加载并跳转列表
Q-CER-002 | MVP | 认证核查机构工作台 | 核查任务列表 | 列表与跳转详情 | certifier/task_list.html | 人天 | 12 | 1500 | 18000 | 见 09 序号2 | taskId 与运营端一致
Q-CER-003 | MVP | 认证核查机构工作台 | 核查任务详情 | 证照与报告只读、通过/驳回/澄清 | certifier/task_detail*.html | 人天 | 11 | 1500 | 16500 | 见 09 序号3；穿透可为简化版 | 核查动作可驱动任务状态
Q-CER-004 | MVP | 认证核查机构工作台 | 证书颁发管理 | 证书记录列表与查看 | certifier/certificates.html | 人天 | 11 | 1500 | 16500 | 见 09 序号4 | 与报告/任务可追溯
Q-CER-005 | 二阶段 | 认证核查机构工作台 | 结算中心 | 结算单列表与确认 | certifier/settlement.html 完整实现 | 人天 | 22 | 1500 | 33000 | 09 序号5 为 P1 | 按二期范围验收
Q-CER-006 | 二阶段 | 认证核查机构工作台 | 机构管理 | 人员与成员管理 | certifier/admin.html | 人天 | 22 | 1500 | 33000 | 09 序号6 为 P1 | 按二期范围验收
Q-CER-007 | MVP | 认证核查机构工作台 | 身份与登录 | 正式环境登录与权限接入 | 登录页对接 IAM | 人天 | 11 | 1500 | 16500 | 原型 login 为演示；实施期对接 | 核查员仅见本机构数据
Q-X-001 | MVP | 横向能力 | 模板与表格引擎 | 模板解析、Snapshot、填报渲染 | 后端解析、Spread 集成、spreadUtils | 人天 | 11 | 1500 | 16500 | 见 docs/02/05_模板引擎解析逻辑.md；授权费另计 | 与运营模板中心、供应商填报一致
Q-X-002 | MVP | 横向能力 | 第三方费用 | GrapeCity SpreadJS 商业授权 | License 采购（按年/部署域） | 固定价 | 1 | 100000 | 100000 | 单价填厂商报价；或删行改由客户自采 | 取得合法授权后生产可用
Q-X-003 | MVP | 横向能力 | 澄清与消息 | 驳回/澄清/异议与消息可见性 | UI+消息API+联调，见 docs/04 | 人天 | 2 | 2000 | 4000 | 支持消息流转 | 三端消息与状态一致
Q-X-004 | MVP | 横向能力 | 任务详情统一 | 统一布局/子页与组件 | task_detail 系列重构与规范 | 人天 | 1 | 2000 | 2000 | 见 docs/03_任务详情 | 多阶段详情交互一致
Q-INT-001 | MVP | 集成与对接 | 商城订单 | 鑫采商城订单集成（视接口成熟度） | REST/回调、幂等与对账 | 人天 | 2 | 2000 | 4000 | 可单列人天包或按接口点数 | 订单可进入本系统订单管理
Q-INT-002 | MVP | 集成与对接 | LCA 计算 | 手工摆渡方案与接口预留 | 状态同步、文件/结果传递设计 | 人天 | 2 | 2000 | 4000 | 全自动对接可另立二期项 | 当前阶段可演示人工闭环
Q-INT-003 | 二阶段 | 集成与对接 | 擎工 SaaS | 任务下发、状态回调、结果回传 | 连接器与接口实现 | 人天 | 22 | 1500 | 33000 | 见 11_接口与互操作设计 §5 | 按二期技术方案验收
Q-INT-004 | MVP | 集成与对接 | 中心连接器 | 基础版框架（非生产） | 服务注册与代理雏形 | 人天 | 8 | 1200 | 9600 | 见 11 与第一阶段设计方案 §六 | 代码交付；标注不用于生产
Q-INT-005 | 二阶段 | 集成与对接 | 边端与混合流程 | 轻量化部署与编排（如适用） | 见 11 §6 | 人天 | 22 | 1500 | 33000 | 第三阶段视评审 | 按三期方案验收
Q-STD-001 | MVP | 标准与合规 | TDS/NDI 对齐 | 架构与预留：身份、目录、合约、审计 | 方案文档+接口占位+评审支持 | 人天 | 1 | 2000 | 2000 | 见 docs/05 与 11、22 | 设计与实现对齐已确认清单
Q-PM-001 | MVP | 项目管理与非功能 | 工程与运维 | 部署、CI、备份、基础监控 | 环境与文档 | 人天 | 8 | 1200 | 9600 |  | 可按环境交付运行说明
Q-PM-002 | MVP | 项目管理与非功能 | 质量保障 | 测试计划、用例、验收支持 | 测试报告 | 人天 | 40 | 1400 | 56000 |  | 核心链路用例通过

## 假设与不包含
类型 | 条款说明
价格口径 | 人工成本：产品设计 2000 元/人天；开发 1500 元/人天；项目管理 2000 元/人天；运维管理 1200 元/人天；测试管理 1400 元/人天。总价目标 80 万元（其中 MVP 人天合计 50 万元、SpreadJS 一次性 10 万元、二阶段及可选 20 万元）。
不包含（示例） | 客户侧机房、专线、等保测评与渗透测试整改费用（除非单独报价）。
不包含（示例） | 商城本体开发与支付渠道手续费。
不包含（示例） | 非鑫智链的外部连接器联调
不包含（示例） | OA 电子签章、二阶段结算完整业务（见明细二阶段行）。
交付假设 | 甲方按约提供测试环境、接口文档与对接窗口联系人。
范围依据 | 功能范围对齐仓库 docs：06 供应商、09 核查端、00_迭代计划/第一阶段设计方案.md。