## 功能分解与报价
钢铁行业产业链碳足迹数据服务系统
编号 | 应用模块 | 一级功能 | 二级功能 | 功能点 | 阶段 | 单价(元) | 数量 | 金额(元)
Q-PLAT-001 | M09 平台治理与安全基座 | 平台与基础 | RBAC与系统管理 | 角色权限矩阵与系统管理 | 第一阶段交付 | 1500 | 10 | 15000
Q-PLAT-002 | M09 平台治理与安全基座 | 平台与基础 | RBAC与系统管理 | 关键操作日志 | 第一阶段交付 | 1500 | 8 | 12000
Q-PLAT-003 | M09 平台治理与安全基座 | 平台与基础 | 基础服务 | 文件存储与上传策略 | 第一阶段交付 | 1500 | 4 | 6000
Q-PORT-001 | M01 门户与品牌入口 | 门户与统一入口 | 系统门户 | 双碳运营平台门户与多服务入口 | 第一阶段交付 | 1500 | 10 | 15000
Q-PORT-002 | M01 门户与品牌入口 | 门户与统一入口 | 产品碳足迹门户 | 产品碳足迹二级门户与三端入口 | 第一阶段交付 | 1500 | 10 | 15000
Q-OPS-001 | M02 订单与任务编排 | 运营管理端 | 运营驾驶舱 | 简版 KPI、数据流、快捷入口 | 第一阶段交付 | 1500 | 8 | 12000
Q-OPS-002 | M02 订单与任务编排 | 运营管理端 | 订单管理 | 订单四态与「确认并分配任务」 | 第一阶段交付 | 1500 | 4 | 6000
Q-OPS-003 | M02 订单与任务编排 | 运营管理端 | 任务管理 | 任务列表（五段）与阶段跳转 | 第一阶段交付 | 1500 | 18 | 27000
Q-OPS-004 | M02 订单与任务编排 | 运营管理端 | 任务管理 | 任务详情-配置阶段 | 第一阶段交付 | 1500 | 8 | 12000
Q-OPS-005 | M02 订单与任务编排 | 运营管理端 | 任务管理 | 任务详情-采集审核 | 第一阶段交付 | 1500 | 8 | 12000
Q-OPS-006 | M02 订单与任务编排 | 运营管理端 | 任务管理 | 任务详情-LCA计算 | 第一阶段交付 | 1500 | 8 | 12000
Q-OPS-007 | M02 订单与任务编排 | 运营管理端 | 任务管理 | 任务详情-核查协作 | 第一阶段交付 | 1500 | 8 | 12000
Q-OPS-008 | M02 订单与任务编排 | 运营管理端 | 任务管理 | 任务工作台 | 第一阶段交付 | 1500 | 8 | 12000
Q-OPS-009 | M07 报告与证书全周期 | 运营管理端 | 报告管理 | 用印版、下发、申诉处理、归档 | 第一阶段交付 | 1500 | 20 | 30000
Q-OPS-010 | M08 生态主数据 | 运营管理端 | 供应商管理 | 供应商CRM与详情、证照视图 | 第一阶段交付 | 1500 | 6 | 9000
Q-OPS-011 | M08 生态主数据 | 运营管理端 | 核查机构管理 | 核查机构与策略维护 | 第一阶段交付 | 1500 | 6 | 9000
Q-OPS-012 | M03 模板与结构化采集 | 运营管理端 | 模板中心 | 采集模板维护与任务绑定 | 第一阶段交付 | 1500 | 18 | 27000
Q-OPS-013 | M02 订单与任务编排 | 运营管理端 | 结算中心 | 结算单与确认（完整实现） | 第二阶段交付 | 1500 | 30 | 45000
Q-OPS-014 | M02 订单与任务编排 | 运营管理端 | 运营驾驶舱 | 驾驶舱完整版（整体） | 第二阶段交付 | 1500 | 20 | 30000
Q-SUP-001 | M02 订单与任务编排 | 供应商工作台 | 工作台 | 概览与快捷入口 | 第一阶段交付 | 1500 | 6 | 9000
Q-SUP-002 | M02 订单与任务编排 | 供应商工作台 | 待办任务 | 列表与跳转填报/澄清 | 第一阶段交付 | 1500 | 4 | 6000
Q-SUP-003 | M03 模板与结构化采集 | 供应商工作台 | 任务填报 | 填报与凭证上传 | 第一阶段交付 | 1500 | 6 | 9000
Q-SUP-004 | M04 协同与澄清 | 供应商工作台 | 待澄清处理 | 回复与佐证上传 | 第一阶段交付 | 1500 | 6 | 9000
Q-SUP-005 | M07 报告与证书全周期 | 供应商工作台 | 我的报告 | 预览、确认接收、申诉 | 第一阶段交付 | 1500 | 6 | 9000
Q-SUP-006 | M08 生态主数据 | 供应商工作台 | 企业信息与证照 | 维护/提交空间同步 | 第一阶段交付 | 1500 | 12 | 18000
Q-SUP-007 | M02 订单与任务编排 | 供应商工作台 | 知识库与帮助 | 帮助与知识库入口 | 第一阶段交付 | 1500 | 6 | 9000
Q-SUP-008 | M02 订单与任务编排 | 供应商工作台 | 绿色生态市场 |  | 第二阶段交付 | 1500 | 20 | 30000
Q-CER-001 | M06 核查与认证协作 | 认证核查机构工作台 | 核查仪表盘 | KPI与任务队列等 | 第一阶段交付 | 1500 | 6 | 9000
Q-CER-002 | M06 核查与认证协作 | 认证核查机构工作台 | 核查任务列表 | 列表与跳转详情 | 第一阶段交付 | 1500 | 16 | 24000
Q-CER-003 | M06 核查与认证协作 | 认证核查机构工作台 | 核查任务详情 | 证照与报告只读、通过/驳回/澄清 | 第一阶段交付 | 1500 | 16 | 24000
Q-CER-004 | M07 报告与证书全周期 | 认证核查机构工作台 | 证书颁发管理 | 证书记录列表与查看 | 第一阶段交付 | 1500 | 14 | 21000
Q-CER-005 | M07 报告与证书全周期 | 认证核查机构工作台 | 结算中心 | 结算单列表与确认 | 第二阶段交付 | 1500 | 16 | 24000
Q-CER-006 | M06 核查与认证协作 | 认证核查机构工作台 | 机构管理 | 人员与成员管理 | 第二阶段交付 | 1500 | 6 | 9000
Q-CER-007 | M09 平台治理与安全基座 | 认证核查机构工作台 | 身份与登录 | 正式环境登录与权限接入 | 第一阶段交付 | 1500 | 8 | 12000
Q-X-001 | M03 模板与结构化采集 | 横向能力 | 模板与表格引擎 | 模板解析、Snapshot、填报渲染 | 第一阶段交付 | 1500 | 16 | 24000
Q-X-002 | M03 模板与结构化采集 | 横向能力 | 第三方费用 | GrapeCity SpreadJS 商业授权 | 第一阶段交付 | 100000 | 1 | 100000
Q-X-003 | M04 协同与澄清 | 横向能力 | 澄清与消息 | 驳回/澄清/异议与消息可见性 | 第一阶段交付 | 1500 | 14 | 21000
Q-X-004 | M09 平台治理与安全基座 | 横向能力 | 任务详情统一 | 统一布局/子页与组件 | 第一阶段交付 | 1500 | 4 | 6000
Q-INT-001 | M10 连接与体系互操作 | 集成与对接 | 商城订单 | 鑫采商城订单集成（视接口成熟度） | 第一阶段交付 | 1500 | 16 | 24000
Q-INT-002 | M05 LCA 与计算衔接 | 集成与对接 | LCA 计算 | 手工摆渡方案与接口预留 | 第一阶段交付 | 1500 | 12 | 18000
Q-INT-003 | M10 连接与体系互操作 | 集成与对接 | 擎工 SaaS | 任务下发、状态回调、结果回传 | 第二阶段交付 | 1500 | 30 | 45000
Q-INT-005 | M10 连接与体系互操作 | 集成与对接 | 边端与混合流程 | 轻量化部署与编排 | 第二阶段交付 | 1500 | 14 | 21000
合计 | [7 empty] | 799000
说明：人天工作量按 1500 元/人天计价；合计 466 人天，人工小计 699000 元；GrapeCity SpreadJS 商业授权一次性 100000 元；报价总计 799000 元。