招采电子交易平台分布式“招采通”拆分项目

研发工作量评估说明

1 项目概述

1.1 项目改造目的

为适配AI招采大升级、远程异地评标2.0升级与分布式“招采通”拆分改造三者并行的实施需求，优化系统架构、明确功能边界、降低开发运维成本、保障合规可控，满足钢铁集团客户对招采数据本地化数据隐私即“数据不出域”的需求。

1.2 项目改造目标

- 2026年8月底，完成一阶段分布式“招采通”系统的“投开”两个模块实施改造版本上线

- 2026年9月底，选定至少1家客户进行本地化部署上线商用试运行

- 招采电子交易应用场景中至少5个通用化数据产品上架到钢铁行业供应链可信数据空间

- 招采电子交易应用场景中至少5个AI智能化数据产品上架到钢铁行业供应链可信数据空间（含3个AI智能化API接口服务，2个AI智能化工具微应用）

2 项目范围与边界分工

2.1 项目参与相关方

项目改造相关方包括南钢鑫智链、金恒、科大讯飞、荣泽科技，其中：

- 南钢鑫智链牵头负责项目整体推进、明确招标分布式隐私化业务需求。

- 金恒配合支撑电子交易平台主系统、投标管家服务端的研发改造等。

- 科大讯飞主要做招采过程AI智能化数据产品封装、投标管家客户端的研发改造等。

- 荣泽科技主要负责分布式“招采通”系统“投开”两个模块后端研发、分站点门户建设、AI智能化Web形态微应用（后端能力有科大讯飞提供）、全域数据下发与上报、招采主系统云平台映射到“三六桥”一体化终端的空间转发等。

2.2 相关方边界与分工

1、南钢鑫智链/金恒

| 编号 | 子系统模块 | 改造功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招采主系统云平台统一门户改造 | 增加分站点门户入口 |
| 2 | 招采主系统云平台后台系统 | 增加抽离第三方接口服务形成招采公共服务能力、数据产品API接口服务、分布式“招采通”一体化终端云端监控、投标管家客户端版本升级管理、客户化页面标识改造等 |
| 3 | 投标管家服务端改造 | 对涉及“投开”两个模块的服务提供转发分布式“招采通”本地服务接口的能力 |
| 4 | 主系统云平台全域数据下发任务 | 对涉及客户本地化隐私的数据库表，可进行全域数据下发 |
| 5 | 分布式“招采通”本地化数据上报 | 对涉及客户本地化的“投开”两模块数据，可实时或定时上报给招采主系统云平台 |
| 6 | 分布式“招采通”一体机“三六桥”设备 | 评估确定分布式“招采通”一体机“三六桥”设备的选型参数，包括logo、尺寸、国产化信创CPU、内存、存储等规格参数 |

2、科大讯飞

| 编号 | 子系统模块 | 改造功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标管家客户端改造 | 支持分布式“招采通”客户化客户端能力 |
| 2 | AI智能化数据产品 | 选择3项AI智能化数据产品，封装API接口并上架到空间 |
| 3 | AI智能化工具Web微应用的后端API/SDK服务 | 选择2项AI智能化工具Web微应用，封装服务调用API接口，由荣泽科技开发Web可视化页面 |

3、荣泽科技

| 编号 | 子系统模块 | 改造功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分布式“招采通”分站点门户 | 为客户提供定制化的招采前台展示门户，可挂载招采主系统门户的子域名，也可由客户自行申请域名，原则上与主系统统一门户云端位置部署 |
| 2 | 分布式“招采通”“投开”模块 | 分布式“招采通”“投开相关的前端页面与后端服务接口功能 |
| 3 | 主系统云平台全域数据下发接收 | 对涉及客户本地化隐私的数据库表，由主系统中平台全域数据并接收存储和调用 |
| 4 | 分布式“招采通”本地化数据上报 | 对涉及客户本地化的“投开”两模块数据，可实时或定时上报给招采主系统云平台 |
| 5 | 空间转发能力支撑 | 对招采全流程业务提供转发能力支撑 |
| 6 | AI智能化工具Web微应用前端可视化 | 选择2项AI智能化工具Web微应用，对应开发Web可视化页面应用 |
| 7 | 分布式“招采通”一体机“三六桥”设备适配 | 分布式“招采通”软件单体服务适配“三六桥”硬件设备 |

2.3 相关方协同工作

1、南钢鑫智链/金恒

（1）对于数据下发的库表结构信息，4月份完成与业务方完全确认

（2）对于荣泽科技承接的分布式“招采通”站点，与鑫智链确定功能模块与招采主系统云平台的功能差异性，页面设计风格等是否调整

（3）招采通用化数据产品封装的计划时间，并与空间对接登记上架与交易测试验证

2、科大讯飞

（1）分布式“招采通”客户端的研发计划，对“投开”两个模块的API接口定义，并确定调试时间。

（2）通用化数据产品封装的计划时间，并与空间对接登记上架与交易测试验证。

3 项目研发工作量评估

目研发改造工作量包括需求规划、方案设计、产品原型、编码实现、测试验证、运维保障、相关方沟通交流等各类综合成本。

3.1 项目功能模块维度工作量评估

| 编号 | 相关方 | 子系统模块 | 评估工作量（人天） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荣泽科技 | 上架空间的数据产品 | 50 |
| 2 |  | 分布式“招采通”分站点门户（包含页面与后端服务接口） | 140 |
| 3 |  | 分布式“招采通”“投开”模块 | 58 |
| 4 |  | 主系统云平台全域数据下发接收 | 15 |
| 5 |  | 分布式“招采通”本地化数据上报 | 10 |
| 6 |  | 空间转发能力支撑 | 10 |
| 7 |  | AI智能化工具Web微应用前端可视化 | 30 |
| 8 |  | 分布式“招采通”一体机“三六桥”设备适配 | 24 |
| 小计 |  |  | 337 |

3.2项目人力投入维度工作量评估

| 编号 | 相关方 | 岗位角色 | 人数 | 天数 | 系数 （0.1-1） | 评估工作量 （人天） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荣泽 科技 | 方案规划 | 1 | 30 | 0.4 | 12 |
| 2 |  | 产品岗位 | 1 | 40 | 0.8 | 32 |
| 3 |  | UED设计 | 1 | 25 | 0.8 | 20 |
| 4 |  | 前端研发 | 1 | 40 | 1 | 40 |
| 5 |  | 后端研发 | 3 | 60 | 1 | 180 |
| 6 |  | 测试岗位 | 1 | 40 | 1 | 40 |
| 7 |  | 运维部署 | 1 | 13 | 1 | 13 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 337 |

4 项目计划里程碑

| 编号 | 研发周期 | 项目阶段 | 具体任务 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026年3月中旬 | 项目可行性研究 | 项目改造总体方案与思路 | 已完成 |
| 2 | 2026年3月中下旬 | 细化任务分解 | 细化分解相关方具体任务工作 | 进行中 |
| 3 | 2026年3月底— 2026年4月上旬 | 需求规划 | 需求规格说明书SRS、原型设计 | 未开始 |
| 4 | 2026年4月中旬— 2026年4月下旬 | 设计方案 | 概要设计与详细设计，涉及具体库表结构调整、相关方API接口规范等，形成方案建议书 | 未开始 |
| 5 | 2026年5月上旬— 2026年6月下旬 | 研发实施 | 相关方研发编码实现改造与自测过程 | 未开始 |
| 6 | 2026年7月上旬— 2026年7月下旬 | 多方联调与集成测试 | 相关方进行联调测试与集成验证工作 | 未开始 |
| 7 | 2026年5月上旬— 2026年7月下旬 | 遴选市场客户 | 相关方协同寻找分布式“招采通”的意愿客户 | 未开始 |
| 8 | 2026年8月上旬— 2026年8月下旬 | 预生产环境UAT测试 | 模拟客户环境，开展UAT测试，预计3-5轮（分布式“招采通”投标管家的“招投开”模块） | 未开始 |
| 9 | 2026年9月上旬— 2026年9月下旬 | 真实客户商用上线 | 根据选择的市场客户，部署到客户本地化环境，进行商用上线试运行 | 未开始 |