关于钢铁行业可信数据空间-产品碳足迹数据服务系统的排期说明

一、当前情况与主要考量

根据2025年2月5日三方线上讨论，要求碳足迹数据服务系统在3月份同步完成三个任务主线上线。我认为如果三条线在3月份强力并行，在开发资源、技术调试和项目管理上会面临较大挑战，存在交付风险。我的建议是：优先确保碳足迹自营业务（MVP）的交付质量，为后续工作打下坚实基础。三条主线是：

- 鑫智链自营业务（MVP）平台建设：这是平台的基础和核心。

- 鑫智链邀请擎工互联加入可信数据空间，并委托擎工互联开展服务：这是空间生态完善的关键。

  - 擎工互联SaaS化服务接入：作为重要的能力补充，需要深度集成。

  - 擎工互联轻量化部署方案接入：技术路径更为复杂，需单独规划。

二、建议的方案：分阶段实施，明确重点

第一阶段：聚焦鑫智链自营平台MVP上线（当前至3月底）

- 目标：集中资源，全力保障鑫智链自营碳足迹服务全流程在平台上顺利上线。

- 范围：此阶段将专注于平台基础功能与自营业务闭环的开发、测试与部署。

- 价值：这是项目成功的基石，确保在3月份达成首个可验证、可运营的关键成果。

第二阶段：有序接入擎工互联服务（3月后启动）

- 目标：在平台稳定运行后，启动委托业务的接入工作。

- 规划：此阶段可进一步分为两个子步骤：

  - 步骤1：SaaS化服务接入：包含技术方案细化、接口联调、集成测试等完整流程。

  - 步骤2：轻量化部署接入：在SaaS接入完成后，重点攻关混合流程编排、边端管理等复杂需求。

- 前期准备：在3月份，我们可以同步启动第二阶段的前期工作，例如技术方案沟通和接口规范讨论，为后续开发做好充分准备。

三、需要共同确认的事项

- 需要鑫智链确认：是否同意分阶段推进，将3月份的验收明确为自营平台的上线。

- 需要擎工互联知悉：我们计划在3月期间先进行技术层面的深入沟通，明确具体的开发任务（见附件）。

附件：鑫智链产品碳足迹数据服务平台项目任务分解清单（待各方补充任务内容和排期）

第一阶段：鑫智链自营业务平台建设（MVP阶段，已启动开发）

目标：为鑫智链快速搭建起可运营的、核心功能闭环的产品碳足迹数据服务平台。此阶段由荣泽科技（碳足迹应用建设团队）主导，是平台从0到1的过程。

| 阶段 | 核心任务事项（荣泽团队主导） | 关键产出 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.平台基础能力建设 | 1.1平台基础框架搭建：用户、权限、订单、任务管理等核心基础模块开发。 | 一个具备基础运营能力的平台骨架。 | 这是所有业务（自营和未来委托）的统一底座。 |
|  | 1.2自营业务MVP功能开发：实现鑫智链自营碳足迹服务的全流程，包括： -与可信数据空间基础设施完成身份、应用和接入连接器互联互通； 中心端主要功能： -运营驾驶舱：简版（简单统计能力），二迭代做整体； -订单管理：与鑫采商城订单集成； -任务管理：根据订单产生核查任务，派发任务； -报告管理：上传核算报告，管理第三方核查机构报告，派发报告等；（预留二迭代调用OA电子签章的能力） -供应商管理：维护供应商CRM信息，管理其空间身份与业务关系等； -核查机构管理：管理和维护核查机构，配置商业策略等； -模板中心：管理维护LCA计算模板，同时预留与易碳数科的LCA对接能力； -结算中心：本迭代不做，预留二迭代根据结账单推送给商城做结算和分润的能力； -系统管理：RBAC权限与日志。 供应商端： -全局驾驶舱：简单查阅任务事项和报告 -我的任务：采集数据，提交数据和凭证 -我的碳报告：查看和下载报告； -绿色生态市场：二迭代的预留功能 -知识库与帮助：纯文字描述 核查机构端： -核查仪表盘：简单看任务 -核查任务管理：核查机构的任务管理 -报告颁发管理：上传报告。 | 平台首个可用的、端到端的碳足迹服务产品。 | 这是3月份（3月27日）必须交付的核心价值，证明平台本身的能力。 |
|  | 1.3平台级“中心连接器”基础版开发：开发一个轻量级的、用于未来扩展的连接器框架。 | 具备服务注册和代理能力的连接器雏形。 | 为迭代二做技术储备，但此阶段不用于生产。 |
| 2.测试与上线 | 2.1自营业务MVP上线：部署平台，并支持鑫智链自营业务的实际运营。 | 3月份可交付、可验收的成果。 | 鑫智链可以立即开始使用平台开展自营业务。 |

第二阶段：委托业务接入-擎工互联SaaS化服务（3月份启动）

启动前提：第一阶段平台稳定运行。本阶段核心是将擎工SaaS服务作为“委托业务”接入平台。

| 层级 | 任务事项描述 | 主要负责方 | 排期规划 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.方案设计与接口规范 | 1.1SaaS接入技术方案与评审：明确中心连接器与擎工SaaS的集成架构、安全认证及网络策略。 | 荣泽科技（碳足迹建设团队） | 3月开始 |
|  | 1.2SaaS服务标准化接口文档定稿：由擎工提供并双方确认任务下发、状态回调、结果回传等所有API细节。 | 擎工互联（SaaS系统团队） |  |
| 2.开发、部署与集成 | 2.1“中心连接器”开发与部署：开发用于代理和路由擎工SaaS服务的核心中间件，并部署于平台侧。 | 荣泽科技（碳足迹建设团队） |  |
|  | 2.2平台任务引擎升级：扩展第一阶段的任务引擎，支持“委托-擎工SaaS”任务类型，并能通过中心连接器进行调度。 | 荣泽科技（碳足迹建设团队） |  |
|  | 2.3擎工SaaS系统适配改造：调整擎工SaaS服务，以接收来自平台的任务参数并按规范接口回传结果。 | 擎工互联（SaaS系统团队） |  |
|  | 2.4端到端集成联调：完成平台->中心连接器->擎工SaaS的全链路调试。 | 双方开发团队协同 |  |
| 3.测试与上线 | 3.1SaaS委托业务专项UAT | 三方协同 |  |
|  | 3.2SaaS委托业务正式上线 | 荣泽科技（部署）、擎工互联（确认） |  |

第三阶段：委托业务接入-擎工互联轻量化部署服务（4月份启动）

启动前提：第二阶段SaaS接入完成。本阶段核心是实现“供应商本地计算+中心端任务调度+第三方本地核查”的模式。

| 层级 | 任务事项描述 | 主要负责方 | 排期规划 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.方案设计与协议制定 | 1.1轻量化部署详细技术方案评审：确定边端网络接入、数据安全传输、混合流程编排等方案。 | 三方评审定稿 | 4月开始 |
|  | 1.2边端-云端数据流转协议定稿：明确回传的数据内容、格式、加密与签名机制。 | 三方评审定稿 |  |
| 2.开发与部署 | 2.1轻量化部署版本的程序开发：开发可部署于用户本地的轻量级程序，负责本地任务触发、数据打包与上传。 | 擎工互联 |  |
|  | 2.2中心连接器能力扩展：增强现有中心连接器，增加对边端接入连接器的注册、管理与通信能力。 | 荣泽科技（基础设施团队） |  |
|  | 2.3混合流程编排引擎开发：在平台侧开发复杂逻辑，以协调“供应商本地计算”与“平台中心端调度”与“第三方核查机构本地核查”的混合流程。 | 荣泽科技（碳足迹建设团队） |  |
|  | 2.4轻量化计算库/镜像提供：提供可在边端环境独立运行的LCA计算组件。 | 擎工互联 |  |
| 3.集成、测试与上线 | 3.1轻量化全链路集成与专项测试（网络、安全、故障恢复） | 三方协同 |  |
|  | 3.2轻量化委托业务正式上线 | 荣泽科技（部署）、擎工互联（确认） |  |